## Gantt
Gantt · Evaluación Sumativa N.º 2 — Arquitectura de Big Data en AWS
TecnoParts Chile · Big Data U2 · Equipo de 3 integrantes · Hitos en día 5 y día 10 · Entrega día 14
Fecha de inicio (Día 1): |  |  | 2026-10-12 |  | HORAS ESTIMADAS |  | HORAS REALES |  | AVANCE GLOBAL |  | TAREAS LISTAS
Texto azul = editable · Barra oscura = avance · ◆ = hito · Columna amarilla = hoy |  |  |  |  | 66 |  | 0 |  | 0% |  | 0 / 20
ID | Etapa | Tarea | Responsable | Depende de | Inicio (día) | Dur. (días) | Fecha inicio | Fecha fin | Horas est. | Horas reales | Desv. (h) | % avance | Estado | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27
T01 | 0 · Planificación | Gantt/Kanban inicial, repo Git y .gitignore | Integrante 1 | — | 1 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2 |  |  | 0% | Atrasado
T02 | 1 · Infraestructura | Generar dataset con semilla personal (E11) | Integrante 1 | — | 1 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1.5 |  |  | 0% | Atrasado
T03 | 1 · Infraestructura | Script reconstruir_cluster.sh (8 nodos, ZK, Spark HA) | Integrante 1 | T01 | 2 | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 6 |  |  | 0% | Pendiente
T04 | 1 · Infraestructura | Verificar ZooKeeper y WebUI de masters (E1, E2, E9) | Integrante 1 | T03 | 4 | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1.5 |  |  | 0% | Pendiente
T05 | 2 · Ingesta | Bucket S3, carga de raw/ y acceso S3A (E8) | Integrante 1 | T03 | 4 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 3 |  |  | 0% | Pendiente
H1 | Hito | ◆ HITO 1 · Control de avance (sin nota) | Todos | T04, T05 | 5 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0 |  |  | 0% | Pendiente | bar: 2026-10-16
T06 | 3 · ETL | ETL: esquema explícito y 4 reglas de calidad | Integrante 2 | T05 | 6 | 2 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 6 |  |  | 0% | Pendiente
T07 | 3 · ETL | ETL: joins y Parquet particionado en curated/ (E8) | Integrante 2 | T06 | 8 | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 5 |  |  | 0% | Pendiente
T08 | 4 · Modelo | Modelo: tabla de entrada y primera versión | Integrante 3 | T05 | 6 | 4 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 6 |  |  | 0% | Pendiente
T09 | 4 · Modelo | Modelo: métricas, validación y results/ | Integrante 3 | T07, T08 | 10 | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 4 |  |  | 0% | Pendiente
T10 | 5 · Failover | Ensayo de failover (detener master-1 y medir) | Integrante 1 | T04, T05 | 9 | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 3 |  |  | 0% | Pendiente
H2 | Hito | ◆ HITO 2 · ETL, modelo v1 y failover ensayado | Todos | T07, T08, T10 | 10 | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0 |  |  | 0% | Pendiente | bar: 2026-10-21
T11 | 5 · Failover | spark-submit final en HA y evidencias E3–E7, E10 | Todos | T09, T10 | 11 | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 5 |  |  | 0% | Pendiente
T12 | 6 · Análisis crítico | Análisis ZooKeeper, quórum y puntos únicos de falla | Integrante 2 | T04 | 10 | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 4 |  |  | 0% | Pendiente
T13 | 6 · Análisis crítico | Diagramas propios y tabla costo/beneficio | Integrante 3 | T12 | 11 | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 4 |  |  | 0% | Pendiente
T14 | 7 · Informe y defensa | Informe técnico (≤12 págs) y anexos E1–E13 | Todos | T11, T13 | 13 | 2 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 8 |  |  | 0% | Pendiente
T15 | 7 · Informe y defensa | DECLARACION_IA.md y revisión del repo (sin .pem) | Integrante 2 | T09 | 12 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 |  |  | 0% | Pendiente
T16 | 7 · Informe y defensa | Cierre del plan: horas reales y retrospectiva | Todos | T11 | 14 | 1 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 2 |  |  | 0% | Pendiente
H3 | Hito | ◆ ENTREGA FINAL · informe + repo (23:59) | Todos | T14, T15, T16 | 14 | 1 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 0 |  |  | 0% | Pendiente | bar: 2026-10-25
T17 | 7 · Informe y defensa | Preparar y grabar defensa (video ≤5 min) | Todos | H3 | 15 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 3 |  |  | 0% | Pendiente
|  | TOTAL | [6 empty] | 66 | 0 |  | 0%
Supuestos
• Horas estimadas: supuesto inicial del equipo (≈66 h en total, ~22 h por integrante; el enunciado indica 18 a 22 h de trabajo autónomo por persona). Ajústelas.
• Día 1 = fecha de inicio (celda amarilla E4). Hitos del enunciado: Hito 1 = día 5, Hito 2 = día 10, entrega final = día 14 (23:59), defensa la semana siguiente.
• Al terminar cada tarea registre Horas reales (col. L) y % avance (col. N). La desviación = real − estimado. Esto alimenta la retrospectiva (D13 y D14).
• Estado se calcula solo: Completado (100%), En curso (>0%), Atrasado (fecha fin vencida sin completar) o Pendiente.
Formulas:
HORAS REALES = E4+[HORAS ESTIMADAS]-1

## Resumen
Resumen del plan
Calculado automáticamente desde la hoja Gantt
Por etapa
Etapa | Tareas | Horas est. | Horas reales | Desv. (h) | Avance
0 · Planificación | 1 | 2 | 0 |  | 0%
1 · Infraestructura | 3 | 9 | 0 |  | 0%
2 · Ingesta | 1 | 3 | 0 |  | 0%
3 · ETL | 2 | 11 | 0 |  | 0%
4 · Modelo | 2 | 10 | 0 |  | 0%
5 · Failover | 2 | 8 | 0 |  | 0%
6 · Análisis crítico | 2 | 8 | 0 |  | 0%
7 · Informe y defensa | 4 | 15 | 0 |  | 0%
Total | 17 | 66 | 0 |  | 0%
Por responsable
Responsable | Tareas | Horas est. | Horas reales | Desv. (h)
Integrante 1 | 6 | 17 | 0
Integrante 2 | 4 | 17 | 0
Integrante 3 | 3 | 14 | 0
Todos | 4 | 18 | 0
• Las horas de «Todos» son trabajo compartido; repártalas entre los 3 al evaluar la carga.
• Para usar nombres reales: Buscar y reemplazar «Integrante 1» (Ctrl+L) en el libro completo.